AGENDA DO PROJETO

| Nome do projeto | Detecção de defeitos de software utilizando a Mineração de Repositório de Software em repositórios que utilizam a linguagem Python |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestranda | Bianca Puerta Rocha Vieira |  |  |  |  |
| Orientador | Rogério Eduardo Garcia |  |  |  |  |
| INÍCIO | 10/03/2024 | FIM | 29/06/2023 | PROGRESSO | 0% |

| Tarefa | Data de início | Data de fim | STATUS | COMMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Escrita da fundamentação teórica: Mineração de repositório de software; - Leitura de artigos; - Ensaio da apresentação ICEIS. | 10/03 | 16/03 | Não iniciada |  |
| - Escrita da fundamentação teórica: Feature Selection; - Leitura de artigos | 17/03 | 23/03 | Não iniciada |  |
| - Escrita da fundamentação teórica: Tecnicas de mineração para a predição de defeitos; - Subtópicos: KNN; - Leitura de artigos; | 24/03 | 30/03 | Não iniciada |  |
| - Escrita da fundamentação teórica: Tecnicas de mineração para a predição de defeitos; - Subtópicos: Naïve Bayes, Multilayer Perceptron; - Leitura de artigos; | 31/03 | 06/04 | Não iniciada |  |
| - Escrita da fundamentação teórica: Tecnicas de mineração para a predição de defeitos; - Subtópicos: Support Vector Machine; - Leitura de artigos; | 07/04 | 13/04 | Não iniciada |  |
| - Preparação da apresentação; - Envio da apresentação (ICEIS) até 17/04; | 14/04 | 20/04 | Não iniciada |  |
| - Preparação apresentação ICEIS; | 21/04 | 27/04 | Não iniciada |  |
| - Leitura de artigos sobre avaliação de modelos; - Apresentação ICEIS; | 28/04 | 04/05 | Não iniciada | Evento nos dias 28, 29 e 30. Data e hora a definir. |
| - Escrita da fundamentação teórica: Tecnicas de mineração para a predição de defeitos; - Subtópicos: Tecnicas de Ensemble; - Leitura de artigos; | 05/05 | 11/05 | Não iniciada |  |
| - Escrita da fundamentação teórica: Avaliação do modelo; - Subtópicos: Metricas de validação do modelo; - Leitura de artigos; | 12/05 | 18/05 | Não iniciada |  |
| - Escrita da fundamentação teórica: Avaliação do modelo; - Subtópicos: Estratégias de validação cruzada; - Leitura de artigos; | 19/05 | 25/05 | Não iniciada |  |
| - Escrita da fundamentação teórica: Avaliação do modelo; - Subtópicos: Considerações sobre overfitting e underfitting; - Leitura de artigos; | 26/05 | 01/06 | Não iniciada |  |
| - Escrita do resumo, abstract e introdução; - Leitura de artigos; | 02/06 | 08/06 | Não iniciada |  |
| - Escrita dos trabalhos relacionados; - Leitura de artigos; | 09/06 | 15/06 | Não iniciada |  |
| - Escrita do projeto de pesquisa; - Preparação de slides para qualificação; - Ensaio de apresentação; | 16/06 | 22/06 | Não iniciada |  |
| - Escrita do projeto de pesquisa; - Preparação de slides para qualificação; - Ensaio de apresentação; | 23/06 | 29/06 | Não iniciada |  |